## план 2020
Приложение №9
к приказу ФАС России
от "18" января 2013 г. № 38/19
форма 2
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на 2020 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (Без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источники финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 135951.4 | 101120.2 | 133740.2
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 124345.4 | 89514.2 | 122134.2 |  |  | 16
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 99095.13 | 67389.16 | 96883.92
4 | Новые объекты: |  |  | 99095.13 | 67389.16 | 96883.92 | 43.102 | ПЭ Ø 63 - 315 | 6
4.1 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Шойдум Куженерского района | 2020 | 2020 | 1145 | 1145 | 1145 | 1.095 |  | 0
4.2 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Мари-Шои Куженерского района | 2020 | 2020 | 4722.5 | 4722.5 | 4722.5 | 3.844 |  | 0
4.3 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Басалаево Куженерского района | 2020 | 2020 | 2432.5 | 2432.5 | 2432.5 | 1.642 |  | 0
4.4 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Старый Юледур Куженерского района | 2019 | 2020 | 3675.83 | 3675.83 | 3675.83 | 3.208 |  | 0
4.5 | Межпоселковый газопровод до дер. Большая Гора, Малая Гора Сернурского района | 2019 | 2020 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 1.5 | ГВД ПЭ Ø 63 | 2
4.6 | Межпоселковый газопровод до дер. Куракино, Куськино, Поташкино Сернурского Района | 2020 | 2020 | 6499.62 | 6499.62 | 6499.62 | 6.2 | ГВД ПЭ Ø 63-110 | 3
4.7 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (2 очередь строительства 1 этап) | 2017 | 2020 | 12090.23 | 4159.5 | 12090.23 | 7.73 | ГНД ПЭ Ø 63-250 | 0
4.8 | Распределительный газопровод низкого давления по с.Юледур Куженерского района (ПИР) | - | - | 1115.83 | 1115.83 | 1115.8 | - | - | -
4.9 | Газопровод-закольцовка высокого давления между д.Корта Медведевского района и микрорайоном Звездный г.Йошкар-Олы (ПИР) | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | -
4.10 | Газификация вокзального комплекса на станции Помары (высокоскоростной магистрали Москва-Казань (ВСМ-2). Котельная 1 и 2 | 2018 | 2020 | 4849.54 | 3749.22 | 4849.54 | 2.87 | ГВД ПЭ Ø 110 | 0
4.11 | Газопровод к земельному участку с кадастровым номером 12:04:0000000:0392 (межпоселковый газопровод к промышленным газовым котельным войсковой части 34 | 2017 | 2020 | 12751.13 | 1875.56 | 12751.13 | 2.4 | ГВД ПЭ Ø 315 | 0
4.12 | Газопровод низкого давления до зданий многоквартирных жилых домов поз. 24,25,26 и поз. 27 по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, микрорайоне 9 Б | 2019 | 2021 | 6751.11 | 6751.11 | 6751.11 | 0.374 | ГВД, ГНД ПЭ Ø 110-315 | 1
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 25250.3 | 22125 | 25250.3 |  |  | 10
5.1 | Техническое перевооружение ГРП №23 ул.Толстого, 23 г.Йошкар-Ола (инв.№10066) | 2019 | 2020 | 1778.39 | 1470 | 1778.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.2 | Техническое перевооружение ГРП №25 п.Медведево, ул.Терешковой, 6 (инв.№01022) | 2019 | 2020 | 1833.39 | 1525 | 1833.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.3 | Техническое перевооружение ГРП №26 п.Сурок, ул.Кооперативная, 6 (инв.№01021) | 2019 | 2020 | 1817.39 | 1509 | 1817.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.4 | Техническое перевооружение ГРП №28 ул.Больничная, 35 г.Йошкар-Ола (инв.№01020) | 2019 | 2020 | 1798.39 | 1490 | 1798.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.5 | Техническое перевооружение газопровода от АГРС п.Юбилейный до котельной с.Азаново (инв.№00165) | 2019 | 2020 | 1608.39 | 1300 | 1608.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.6 | Техническое перевооружение ГРП №2 в 3-м микрорайоне г.Козьмодемьянска (инв.№22201) | 2019 | 2020 | 1949.74 | 1600 | 1949.74 |  | замена линии редуцирования | 1
5.7 | Техническое перевооружение ГРП №30 п.Юбилейный (инв.№00490) | 2019 | 2020 | 1849.39 | 1541 | 1849.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.8 | Техническое перевооружение газопровода на ГРП и ГРП №31 ул.Садовая, 11 пос.Руэм ОПХ "Головное" (инв.№00157) | 2019 | 2020 | 1832.39 | 1524 | 1832.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.9 | Техническое перевооружение газопровода от ул.Фестивальная до ГРП по ул.Димитрова и ГРП №32 в г.Йошкар-Оле (инв.№01003) | 2019 | 2020 | 1813.39 | 1505 | 1813.39 |  | замена линии редуцирования | 1
5.10 | Техническое перевооружение ГРП №33 ул.Чигашево, 167 г.Йошкар-Ола (инв.№01018) | 2019 | 2020 | 1844.44 | 1536 | 1844.44 |  | замена линии редуцирования | 1
6 | Сведения о приобретении оборудование не входящего в сметы строек |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 11605.98 | 11605.98 | 11605.98
8.1 | Приобретение автотранспорта |  |  | 9758 | 9758 | 9758
8.1.1 | Автомобиль бортов.с платфо-й тент-й ГАЗА22R36-20CNG (2шт) |  |  | 2680 | 2680 | 2680
8.1.2 | Автомобиль легковой Лада Ларгус CNG (2шт) |  |  | 1650 | 1650 | 1650
8.1.3 | Автомобиль фургон цельнометаллический на базе ГАЗель Бизнес 2705-778 (КПГ) |  |  | 1220 | 1220 | 1220
8.1.4 | Автомобиль-мастерская ГАЗель бизнес CNG |  |  | 3000 | 3000 | 3000
8.2 | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  |  | 1532.28 | 1532.28 | 1532.28
8.3 | Компьютеры (5 шт) |  |  | 315.7 | 315.7 | 315.7