## план 2023 (плановая)
Приложение №9
к приказу ФАС России
от "18" января 2019 г. № 38/19
форма 2
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на 2023 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
плановая
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (Без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источники финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 126679.91 | 99851.09 | 129055.35
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 98634 | 78525.18 | 101009.44
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 75834 | 59800.18 | 78209.44
4 | Новые объекты: |  |  | 75834 | 59800.18 | 78209.44
4.1 | Распределительный газопровод низкого давления по д. Отары Оршанского района (ПИР) |  |  | 1590.68 | 1012.47 | 1649.38 | 4.48 | ГНД ПЭ Lобщ=4,48 км
4.2 | Распределительный газопровод низкого давления по д. Алмаметьево Моркинского района (ПИР) |  |  | 1590.68 | 1012.47 | 1649.39 | 4.5 | ГНД ПЭ Lобщ=4,5 км
4.3 | Распределительный газопровод низкого давления по д. Лужбеляк Оршанского района (ПИР) |  |  | 1839.23 | 1116.5 | 1903.84 | 5.61 | ГНД ПЭ Lобщ=5,61 км
4.4 | Газопровод высокого давлвения до границы земельного участка СНТ "Дружба" расположенному по адресу: РМЭ, Медведевский район | 2023 | 2023 | 4089.57 | 4089.57 | 4089.57 | 1.35 | Газопровод ПЭ Ø 110, протяженностью - 1,350 км.
4.5 | Система телеметрич. контроля и дистанционного управл-я сред-ми электрохимической защиты по адресу:РМЭ, г.Йошкар-Ола, пер.Элеваторный,13 | 2021 |  | 5120.27 | 3513.11 | 6550.31 |  | установка телемеханического пункта управления ЭХЗ
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 22800 | 18725 | 22800
5.1 | Тех. перевооружение г-да на АВМ и ГРП № 40 д.Якимово Медведевского р-на (инв.№00161) (ГРП-40 д. Якимово) | 2022 | 2023 | 1427.6 | 1077.6 | 1427.6 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.2 | Тех. перевооружение ГРП № 41 ул.Пионерская, 25 д.Рус.Кукмор ГППП Суртовское Медв.р-на (инв.№00249) (ГРП-41 д. Руский Кукмор) | 2022 | 2023 | 1327.1 | 977.1 | 1327.1 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.3 | Тех. перевооружение г-да и ШРП к кот. на 114-кв.ж.д. поз.26 в 9В мкр г.Й-Ола (ул.Чернякова, 11) МЖСПК"Надежда" (инв № 01209) (ГРП-22 ул. Чернякова) | 2022 | 2023 | 1365.81 | 1015.81 | 1365.81 |  | Замена ГРП на ШРП с РДК-50/30Н | 1
5.4 | Тех. перевооружение г-да и ГРП №2 (ул. Машиностроителей, 2) в квартале № 3 п. Красногорский (инв № 00905) (ГРП-2 п. Красногорский) | 2022 | 2023 | 1647.55 | 1297.55 | 1647.55 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.5 | Тех. перевооружение г-да под. ВД промзоны в п.Сернур (инв № 00480) (ГРП п. Сернур ул. Казанская) | 2022 | 2023 | 1787.02 | 1437.02 | 1787.02 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.6 | Тех. перевооружение г-да 1-й оч.стр-ва, ГРП и к кот сельхозхимии М-Турек (инв № 00407) (ГРП №1 п.Мари-Турек ул. Мичурина) | 2022 | 2023 | 1565.58 | 1215.58 | 1565.58 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДП-50Н(В) | 1
5.7 | Тех. перевооружение г-да к ГРП и ГРП д. Новые Параты Волжского р-на (инв № 00075) (ГРП №19 д. Н. Параты) | 2022 | 2023 | 1958.46 | 1608.46 | 1958.46 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.8 | Тех. перевооружение г-да к ГРП и ГРП д. Малые Параты Волжского р-на (инв № 00077) (ГРП №16 д. Малые Параты) | 2022 | 2023 | 1756.93 | 1406.93 | 1756.93 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДК-50/30Н | 1
5.9 | Тех. перевооружение г-да подземного и ГРП № 2, 3 Волжск (инв № 22146) (ГРП-2 г. Волжск ул. Матюшенко) | 2022 | 2023 | 1601.98 | 1251.98 | 1601.98 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДП-50Н (В) | 1
5.10 | Тех. перевооружение ГРП №1 ул. Школьная, 13А Звенигово (инв № 10069) | 2022 | 2023 | 1400.31 | 1050.31 | 1400.31 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДП-50Н (В) | 1
5.11 | Тех. перевооружение ГРП №2 по ул. Пушкина, 139 в г. Звенигово (инв № 02587) | 2022 | 2023 | 1437.4 | 1087.4 | 1437.4 |  | ГРУ Замена линии редуцирования на две линии с РДП-50Н (В) | 1
6 | Сведения о приобретении оборудование не входящего в сметы строек |  |  | 3220 | 3220 | 3220
6.1 | Автомобиль Лада нива тревел (2023) (1шт) |  |  | 1020 | 1020 | 1020
6.2 | Автомобиль Уаз патриот CNG (2023) (1шт) |  |  | 2200 | 2200 | 2200
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов