## 2018убрана подпись
Приложение №9
к приказу ФАС России
от "18" января 2013 г. № 38/19
форма 2
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" за 2018 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (Без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источники финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 1340921.4 | 1270730.2 | 1286179.3
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 174868.5 | 104677.3 | 120126.4
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 152828.33 | 83574.07 | 98124.84
4 | Новые объекты: |  |  | 152828.33 | 83574.07 | 98124.84 | 35.959
4.1 | Газопровод высокого давления и ПГБ II-й и III-й очередей строительства южнее дер.Апшакбеляк г.Йошкар-Ола | 2014 | 2018 | 9382.48 | 4801.8 | 9382.48 | 1.921 | ГВД ПЭ Ø160 - 0,96км; Ø110 - 0,13км; ЭС-ПГБ-122/56/2-У1 - 1 компл. | 1
4.2 | Межпоселковый газопровод от ГРС пгт.Параньга до ГРС пгт.Мари-Турек Мари-Турекского района | 2016 | 2018 | 10777.26 | 7619.19 | 10777.26 | 5.699 | ГВД ПЭ Ø160 - 5,7км; ШРП - 1шт. | 1
4.3 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (II очередь строительства I-й этап) | 2017 | 2018 | 12090.22 | 1020.85 | 2723.78 | 0 | ГНД ПЭ Ø250 - 1,63км; Ø225 - 0,63км; Ø160 - 0,55км; Ø110 - 1,95км; Ø63 - 2,80км
4.4 | Газоснабжение района перспективной застройки по ул. Кедровая - ул. Озёрная (квартал Луговая) в г.Волжске Волжского района | 2017 | 2018 | 2877.24 | 2538.31 | 2877.24 | 1.778 | ГВД ПЭ Ø63 - 0,05 км; ГНД ПЭ Ø160 - 0,55 км; Ø110 - 1,01 км; Ø63 - 0,15 км; ШРП - 1 шт. | 1
4.5 | Межпоселковый газопровод к д.Малая Кужмара Звениговского района | 2017 | 2018 | 2577.41 | 2325.82 | 2577.41 | 3.609 | ГВД ПЭ Ø63 - 3,71км; ШРП - 1шт. | 1
4.6 | Газоснабжение ул. Запрудная и ул.Возрождения в пгт. Куженер Куженерского района | 2017 | 2018 | 973.29 | 890.45 | 973.29 | 0.727 | ГНД ПЭ Ø110 - 0,15км; Ø63 - 0,56км; Ø32 - 0,07км;
4.7 | Межпоселковый газопровод до д. Мари-Сеснур Параньгинского района | 2017 | 2018 | 1985.76 | 1731.09 | 1985.76 | 1.431 | ГВД ПЭ Ø63 - 1,31км; ШРП - 1шт. | 1
4.8 | Межпоселковый газопровод до дер. Пикурка Сернурского района | 2017 | 2018 | 1830.97 | 1535.1 | 1830.97 | 1.37 | ГВД ПЭ Ø63 - 1,2км; ШРП - 1шт. | 1
4.9 | Газопровод высокого давления пос. Советский - дер. Фокино Советского района | 2017 | 2018 | 1497.88 | 1243.64 | 1497.88 | 0.35 | ГВД ПЭ Ø63 - 0,34км; ШРП - 1шт. | 1
4.10 | Межпоселковый газопровод от отключающего устройства на с.Чкарино до с.Ронга Советского района | 2018 | 2018 | 3355.93 | 3355.93 | 3355.93 | 1.785 | ГВД ПЭ Ø160 - 1,8км; Ø63 - 0,1км; ШРП - 1шт. | 1
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 22040.2 | 21103.2 | 22001.59
6 | Сведения о приобретении оборудование не входящего в сметы строек |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 1166052.9 | 1166052.9 | 1166052.9
8.1 | Приобретение газопроводов |  |  | 1156230.41 | 1156230.41 | 1156230.41
8.2 | Приобретение автотранспорта |  |  | 9822.49 | 9822.49 | 9822.49
8.2.1 | Мастерская на шасси ГАЗ-33027 метан 4х4 (1шт) |  |  | 1885.37 | 1885.37 | 1885.37
8.2.2 | Газ 2705 7 мест 4х4 (1шт) |  |  | 1117.82 | 1117.82 | 1117.82
8.2.3 | Газ 2705 7 мест (1шт) |  |  | 1069.22 | 1069.22 | 1069.22
8.2.4 | Измельчитель веток Gandini Chipper CH 150 MTS (1шт) |  |  | 1929.28 | 1929.28 | 1929.28
8.2.5 | Экскаватор Terex TLB 825 RM (1шт) |  |  | 3787.84 | 3787.84 | 3787.84