## 2021 факт
Приложение №9
к приказу ФАС России
от "18" января 2013 г. № 38/19
форма 2
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на 2021 год (факт)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (Без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источники финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 376232.56 | 172529.32 | 211599.34
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 372690.78 | 168987.54 | 208057.56
3 | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 170644.92 | 138173.83 | 170572.21
4 | Новые объекты: |  |  | 170644.92 | 138173.83 | 170572.21
4.1 | Газопровод высокого давления с.Новые Параты к ул.Васильковая, ул.Солнечная, ул.Дачная Волжского района | 2020 | 2021 | 1394.63 | 1250.63 | 1394.63 | 0.465 | Газопровод ВД ПЭ L=0,465км; ГРПШ - 1шт. | 1
4.2 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Яматайкино Горномарийского района | 2020 | 2021 | 554.43 | 383.45 | 554.43 | 0.449 | Газопровод ПЭ L=0,449км
4.3 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Исюткино Горномарийского района | 2020 | 2021 | 913.16 | 742.16 | 913.16 | 0.87 | Газопровод ПЭ L=0,870км
4.4 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Каранькино Горномарийского района | 2020 | 2021 | 555.88 | 391.89 | 555.88 | 0.381 | Газопровод ПЭ L=0,381км
4.5 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Атюлово Горномарийского района | 2020 | 2021 | 932.73 | 761.74 | 932.73 | 0.691 | Газопровод ПЭ L=0,691км
4.6 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Порандайкино Горномарийского района | 2020 | 2021 | 888.47 | 724.47 | 888.47 | 0.979 | Газопровод ПЭ L=0,979км
4.7 | Межпоселковый газопровод до д.Янашбеляк Звениговского района | 2020 | 2021 | 3713.91 | 3306.34 | 3713.91 | 1.982 | Газопровод ВД ПЭ L=1,982км; ГРПШ - 2шт. | 2
4.8 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Аганур Куженерского района | 2020 | 2021 | 2006.96 | 1835.74 | 2006.96 | 2.172 | Газопровод ПЭ L=2,172км
4.9 | Распределительный газопровод низкого давления по с.Русские Шои Куженерского района | 2020 | 2021 | 8791.2 | 8282.14 | 8791.2 | 4.651 | Газопровод ПЭ L=4,651км
4.10 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Визимбирь Куженерского района | 2020 | 2021 | 6053.53 | 5854.33 | 6053.53 | 2.737 | Газопровод ПЭ L=2,737км
4.11 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Шой-Шудумарь Куженерского района | 2020 | 2021 | 7064.87 | 6256.06 | 7064.87 | 5.166 | Газопровод ПЭ L=5,166км
4.12 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Пургаксола Куженерского района | 2020 | 2021 | 700.21 | 569.81 | 700.21 | 0.6 | Газопровод ПЭ L=0,600км
4.13 | Распределительный газопровод низкого давления по д.Актугансола Куженерского района | 2020 | 2021 | 2633.48 | 2327.8 | 2633.48 | 1.688 | Газопровод ПЭ L=1.688км
4.14 | Распределительный газопровод низкого давления по с.Юледур Куженерского района | 2020 | 2021 | 9236.9 | 8107 | 9236.9 | 5.043 | Газопровод ПЭ L=5.043км
4.15 | Межпоселковый газопровод д.Энермучаш - д.Пекпулатово Сернурского района | 2020 | 2021 | 2310.86 | 2094.86 | 2310.86 | 1.718 | Газопровод ВД ПЭ L=1,718км; ГРПШ - 1 шт. | 1
4.16 | Газопровод высокого давления, ШРП и газопровод-закольцовка низкого давления в п.Ургакш Советского района | 2020 | 2021 | 1543.2 | 1213.72 | 1543.2 | 0.217 | Газопровод высокого давления, ШРП и газопровод-закольцовки низкого давления | 1
5 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 202045.86 | 30813.71 | 37485.35
5.1 | Реконструкция газопровода к котельной совхоза "Прогресс" д.Филиппсола Звениговского района (инв.№00136) | 2020 |  | 171738.12 | 4433.55 | 7488.83 | 1.3 | Газопровод выского давления ПЭ L=17,0км
5.2 | Тех.перевооружение ГРП №6 по ул.Мира, 2 п.Суслонгер Звениговского р-на (инв.№00008) | 2020 | 2021 | 2316.23 | 2006.63 | 2316.23 |  | замена ГРП на ГРПШ с РДНК-1000 (с телеметрией) | 1
5.3 | Тех.перевооружение г-да ВД и НД и ГРП Морки (инв.№22205), (ГРП №1 п.Морки, ул.Газовиков) | 2020 | 2021 | 4878.17 | 4372.92 | 4878.17 |  | замена линии редуцирования на ГРУ-100В-2 на базе 2-х РДП-100В и ГРУ(К)--50Н2 на базе 2-х регуляторов РДК- 50/30Н | 1
5.4 | Тех.перевооружение г-да к-за "Hовый путь" Моркинского р-на (инв.№00047), (ГРП №9 РТС "Новый Путь" п.Морки) | 2020 | 2021 | 1200.39 | 893.07 | 1200.39 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии редуцирования с РДНК-1000 | 1
5.5 | Тех.перевооружение ГРП № 4 в д.Ташнур Звениговского р-на (инв.№02580) | 2020 | 2021 | 2378.57 | 2067.88 | 2378.57 |  | замена ГРП на ГРПШ с РДНК-1000 (с телеметрией) | 1
5.6 | Тех.перевооружение ГРП №3 ул. Лобачевского, 3 в г.Йошкар-Ола (инв.№10008) | 2020 | 2021 | 2382.4 | 2089.74 | 2382.4 |  | замена ГРП на ГРПШ с РДП-50Н | 1
5.7 | Тех.перевооружение г-да от ул.Димитрова до Аэропорта и ГРП № 34 (ул.Школьная,43) (инв.№01016) | 2020 | 2021 | 2786.94 | 2463.66 | 2786.94 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии с РДП-100/1Н | 1
5.8 | Тех.перевооружение ГРП №14 в с.Виловатово Горномарийского р-на (инв.№00207) | 2020 | 2021 | 1685.07 | 1379.28 | 1685.07 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии с РДП-50Н | 1
5.9 | Тех.перевооружение ГРП ул.Багаева, 1 д.Б.Карлыган Мари-Турекского р-на (инв.№01462) | 2020 | 2021 | 1670.59 | 1350.36 | 1670.59 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии с РДП-ЭКФО-50Н | 1
5.10 | Тех.перевооружение г-да п.Куженер, ШРП №1,2,3 (инв.№00645), (ГРП №1 п.Куженер, ул.Комарова) | 2020 | 2021 | 3321.24 | 2987.44 | 3321.24 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии с РДП-100В-2 | 1
5.11 | Тех.перевооружение г-да к ГРП и ГРП д.Коротково к-за "Путь Ленина" Волжского р-на (инв.№00091), (ГРП №21 д.Коротково) | 2020 | 2021 | 1054.29 | 743.8 | 1054.29 |  | замена линии редуцирования и установка второй линии с РДНК-1000 | 1
6 | Сведения о приобретении оборудование не входящего в сметы строек |  |  | 188.43 | 188.43 | 188.43
7 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1 | Приобретение автотранспорта |  |  | 2791.35 | 2791.35 | 2791.35
8.1.1 | Автомобиль бортовой с платформой тентованный ГАЗ А22R36-20 CNG 1шт |  |  | 1376 | 1376 | 1376
8.1.3 | Автомобиль фургон цельнометаллический на базе ГАЗель Бизнес 27057-778 (КПГ) 1шт |  |  | 1415.35 | 1415.35 | 1415.35
8.2 | Приобретение объектов сети газораспределения |  |  | 562 | 562 | 562