## 2017
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" за 2017 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб.[1] |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 159951.3
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 100119.9
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты в том числе: |  |  |  | 72261.6 | 41.054
3.1 | Газопровод высокого давления д.Малый Кадам - д.Чирки Оршанского района | 2015 | 2017 | 19889.8 | 12068.332 | 10.419 | ПЭ Ø160 - 0,52 км | 2
3.2 | Распределительный газопровод низкого давления I-й очереди строительства севернее д.Апшакбеляк г.Йошкар-Ола | 2016 | 2017 | 16807.7 | 15252.68 | 8.888 | ПЭ Ø160, Ø110, Ø63 - 8,8 км | -
3.3 | Газопровод высокого и низкого давления д.Рябинка Медведевского района | 2016 | 2017 | 10900.8 | 8925.638 | 5.838 | ГВД ПЭ Ø63 - 0,3 км, ПГБ - 1 шт, ГВД ПЭ Ø160, Ø110 - 3,60 км | 1
3.4 | Межпоселковый газопровод до д.Мари Вазормаш Мари-Турекского района | 2016 | 2017 | 3042.9 | 2466.2 | 1.871 | ПЭ Ø110 - 2.0 км, ШРП - 1 шт | 1
3.5 | Межпоселковый газопровод от ГРС п.Параньга до ГРС п.Мари-Турек | 2016 | - | 16043.3 | 2313.154 | 0 | ПЭ Ø160 - 5,7 км | -
3.6 | Наружные газовые сети, ПГБ микрорайона "Молодежный" в г.Йошкар-Ола | 2017 | 2017 | 1800 | 1749.2 | 0.187 | Газопровод ПЭ Ø110, протяженностью - 0,2 км, ПГБ - 1 компл. | 1
3.7 | Газоснабжение жилых домов в д.Пеленгер (газопровод высокого давления) Медведевского района | 2017 | 2017 | 1400 | 1381.3 | 1.285 | ГВД ПЭ Ø63, протяженностью - 1,2 км, ШРП - 1 шт | 1
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 27858.3
4.1 | Газопровод ул. Кукшенерская,1-я, 2-я Лесная, Набережная с. Эмеково (инв. №03920) | 2016 | 2017 | 1927.4 | 1416.6
4.2 | ГРП №11 м-н "Центральный" ул. Петрова, 11 г.Йошкар-Ола (инв. №10046) | 2016 | 2017 | 1238.9 | 1040.3
4.3 | ГРП №14 Ленинский м-н Ленинский пр., 14 г.Йошкар-Ола (инв. №10050) | 2016 | 2017 | 1392.1 | 1127.4
4.4 | Газопровод ул. Строителей до д.Нольки и ГРП №16 (ул. Строителей, 38) (инв. №22097) | 2016 | 2017 | 1230.9 | 1006
4.5 | ГРП №18 м-н Юбилейный ул. Петрова, 8 г.Йошкар-Ола (инв. №10051) | 2016 | 2017 | 1233.1 | 1023.8
4.6 | Газопровод ул. Коммунистическая и ГРП №19 г.Йошкар-Ола (инв. №22055) | 2016 | 2017 | 1322.3 | 1113.4
4.7 | Газопровод кооп. "Тушнальский" Горномарийского района (инв. №01885) | 2016 | 2017 | 1560.4 | 1586.2
4.8 | ШРП на газопроводе надз. НД д.Пижмарь с-за Восход М-Турек.р-на (инв.№00504) | 2015 | 2017 | 1525.9 | 1476.4
4.9 | ШРП на газопроводе АГРС с.Хлебниково - д.Б. Карлыган - Арборы (инв.№00223) | 2015 | 2017 | 1525.9 | 1448.6
4.10 | ШРП№49 на газопроводе к ГРП Семеновка-Знаменский СХП"Нива и ГРП № 38 (ул.Черепанова,10 п.Знаменский) (инв.№00142) | 2015 | 2017 | 4862 | 4977.6
4.11 | Газопровод Звенигово - Исменцы и ГРП (ул.Молодежная, 5) с.Исменцы (инв. №00119) | 2016 | 2017 | 2545.4 | 2292.268
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 59831.4
6.1. | Приобретение газопроводов |  |  |  | 52714.1
6.2. | Приобретение автотранспорта |  |  |  | 6652.6
6.2.1 | Автомобиль УАЗ 390995 (2 шт.) |  |  |  | 1403.256
6.2.2 | Автомобиль Газ-330232-288 |  |  |  | 982.468
6.2.3 | Автомобиль КАМАЗ |  |  |  | 4001.38
6.3. | Приобретение оргтехники |  |  |  | 80.712
6.4. | Приобретение оборудования для эксплуатации газового хозяйства |  |  |  | 383.972
Примечание: [1] - стоимостная оценка инвестиций приведена с НДС
Генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |  |  |  |  | А.Н. Еремин
Исполнитель Жданова О.В. т.72-06-77